## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 变电站改造经费
市级主管部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市无线电监测站
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  |  | 是 否
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 118.27 | 10 | 9.8558 | 98.56% | 按照有关规定进行了招标，执行数为实际执行产生。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 118.27 | — | — | 98.56%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 将原双500KVA箱式变电站增容至双630KVA箱式变电站。 |  |  | 已经完成变电站改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 1台箱式变电站改造 | 1台 | 1台 | 10 | 10
|  |  | 500KVA变电站增容至双630KVA | 500KVA变电站增容至双630KVA | 500KVA变电站增容至双630KVA | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障办公楼用电安全 | 2020年12月底前 | 2020年12月17日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 变电站改造专项经费 | 低于1200000元 | 1182700.00元 | 10 | 10 | 按照有关规定进行了招标，执行数为实际执行产生。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保证天津市无线电监测站办公楼用电安全 | 保证天津市无线电监测站办公楼用电安全 | 完成变电站改造，全年未发生用电安全事故 | 20 | 20
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 施工过程中全程施行苫盖、减少噪音污染、拆除的废旧零件按照垃圾分类规定处理 | 施工过程中全程施行苫盖、减少噪音污染、拆除的废旧零件按照垃圾分类规定处理 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 无用电安全事故 | 无用电安全事故 | 全年未发生用电安全事故，满意度较高 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8558