## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 制造业方向——中小企业发展专项
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市工业和信息化局财金处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:健全服务企业体系，培育中小企业走专精特新之路，促进全市中小企业不断高质量发展。 |  |  | 数量底盘持续扩大，累计培育国家级专精特新“小巨人”283家，有效期内专精特新中小企业超过2500家，创新型中小企业超过5800家。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1940.78 | 448.63 | 448.63 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1940.78 | 448.63 | 448.63 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增创新型中小企业 | ≥1000家 | 1167家 | 10 | 10
|  |  | 新增天津市专精特新中小企业 | ≥500家 | 646家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目资金采取后补助方式，专家评审项目占全部受理项目的比例 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付或使用时间 | 2024年底前 | 2024年12月 | 10 | 10
|  |  | 资金执行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 使用中小企业发展专项资金 | ≤1940.78万元 | 448.63万元 | 5 | 5 | 偏差原因：按照财政局要求调剂指标。改进措施：后续工作中将进一步加强预算管理，细化测算，保障预算准确性，提高预算执行能率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专精特新中小企业主营业务收入平均增长率 | ≥2% | 2.3% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中小企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100