## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 无线电设施运行维护费-中央
主管预算部门 |  | 天津市工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市无线电监测站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成本年度技术设备、无线电专用房屋建筑物和无线电管理特种车辆的运行维护 |  |  | 完成本年度技术设备、无线电专用房屋建筑物和无线电管理特种车辆的运行维护；监测技术设备按照国家要求开展维护工作，完成各类建设设施的运行维护工作；为各项重大活动无线电安全保障工作提供了必要的检测技术支持服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1365.2 | 1353.2 | 1147.072684 | 10 | 8.5 | 84.77 | 中央转移支付资金两年使用，按照项目合同验收合格后支付尾款
|  | 其中：中央补助 | 1365.2 | 1353.2 | 1147.072684 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测设备、设施定期维护每季度 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 检测设备校准 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 无线电监测设施完好率 | ＝80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 问题响应时间 | ≤48小时 | 48小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 无线电管理设施运行维护经费 | ≤1365.2万元 | 1147.072684万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升无线电技术能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15
|  |  | 无线电监测设施完好率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5