附表2

第二轮中央生态环保督察第五项整改任务整改落实情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **反馈问题** | **第一牵头单位** | **责任单位** | **整改措施** | **完成时限** | **进展情况** |
| 五、化解“钢铁围城”“园区围城”矛盾是天津市实现环境与发展双赢的重要着力点，近年来做了一些有效工作，但部分地方整治决心不够，久久为功不够，工作推进滞后、园区融合不足等问题比较突出。全市工业园区尽管实现数量上的减少，但园区融合和质量提升还有差距。全市314个工业园区治理工作按要求应于2020年年底前全部完成，但截至督察时，纳入整合的园区还有3个未完成，撤销取缔的园区还有41个未完成，部分撤销取缔园区清理整治不够彻底。津南区尚未启动12个位于绿色生态屏障一级管控区范围的园区治理工作。已完成整合的112个园区中，还有22个未取得规划环评审查文件，有9个园区未建成集中式污水处理设施，部分已建成的园区污水处理厂还存在污水收集管网不完善、运行不正常等问题。部分工业聚集区污水集中处理设施建设缓慢，截至2020年7月，天津市拟保留的工业园区中，仍有12个未完成污水集中处理设施整改任务，5个项目尚未动工。 | 市工业和信息化局 | 市工业和信息化局，相关区区委、区政府 | （一）完成3个工业园区的撤销取缔工作 | 2023年12月 | 已达序时进度。本着实事求是、依法依规、稳妥有序的原则，拟对北辰区青光、小淀、韩家墅3个工业园区的整改路径进行适当调整。经多次协调，北辰区政府与市有关部门已初步达成一致意见，下一步按照程序报市政府。 |
| 相关区区委、区政府 | （二）全面完成整合工业园区规划环评编制工作 | 2021年12月 | 已完成。完成西青区大寺镇大芦北口工业集聚区、北辰区西堤头工业区南区的规划环评编制工作。 |
| 相关区区委、区政府 | （三）统筹推进工业园区水污染集中处理设施建设 | 2022年12月 | 已完成。完成武清区泗村店镇工业园区污水集中处理设施建设工作。完成宁河区七里海工业区和大北涧沽镇工业园区污水集中处理设施建设工作。各区持续对工业园区污水集中处理设施、废水直排企业、城镇污水处理厂等涉水排污单位开展执法检查。 |
| 相关区区委、区政府 | （四）加快推进长期治理园区治理工作 | 2023年12月 | 已完成。津南区印发实施进一步做好工业园区（集聚区）治理工作方案，对长期治理园区分阶段实施治理工作。已完成4个园区及相关企业治理工作任务。 |
| 市工业和信息化局，相关区区委、区政府 | （五）提升园区融合力度和质量 | 2023年12月 | 已达序时进度。2021年9月，印发《天津市产业主题园区建设实施方案（2021-2025年）》。已完成第一、二批共20个产业主题园区评审认定工作。 |